## 進捗管理
🔋 蓄電池設置 予実進捗管理シート | [5 empty] | 予 定 日 | [8 empty] | 実 績 日 | [8 empty] | 自動計算（数式）
No | 案件名 | 顧客名 | 担当 | 容量 (kWh) | 受注日 | 1. 受注・契約 | 2. 現地調査 | 3. 設計・図面 | 4. 補助金申請 | 5. 系統連系申請 | 6. 機器発注・納品 | 7. 設置工事 | 8. 完了検査・連系 | 9. 引渡し | 1. 受注・契約 | 2. 現地調査 | 3. 設計・図面 | 4. 補助金申請 | 5. 系統連系申請 | 6. 機器発注・納品 | 7. 設置工事 | 8. 完了検査・連系 | 9. 引渡し | 進捗率 | 遅延 工程 | ステータス | 次の期限 | メモ / 備考
1 | サンプル：〇〇邸 蓄電池設置工事 | 山田 太郎 | 鈴木 | 9.8 | 2026-06-12 | 2026-06-17 | 2026-06-22 | 2026-06-27 | 2026-07-02 | 2026-07-07 | 2026-07-12 | 2026-07-17 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 2026-06-18 | 2026-06-23 | 2026-06-28 | 2026-07-03 | [9 empty] | サンプルデータ。不要なら行を削除してください
2 | サンプル：△△マンション 共用部 | □□管理組合 | 佐藤 | 16.4 | 2026-07-02 | 2026-07-04 | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 2026-08-15 | 2026-08-21 | 2026-07-05 | 2026-07-11 | [11 empty] | 補助金：DR補助金 申請予定
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

## ダッシュボード
🔋 蓄電池設置 進捗ダッシュボード
総案件数 | 進行中 | 遅延あり | 完了 | 未着手
平均進捗率
■ 使い方
1. 「進捗管理」シートに案件を1行ずつ入力します（案件名・顧客・担当・容量・受注日）。
2. 各工程の『予定日』と、完了したら『実績日』を入力します。
3. 進捗率・遅延工程・ステータス・次の期限は自動計算されます（入力不要）。
■ 色の意味
・予定日セルが赤 … 予定日を過ぎたのに実績日が未入力（遅延）
・実績日セルが橙 … 実績日が予定日より遅れて完了
・ステータス緑=完了 / 赤=遅延 / 青=進行中 / 灰=未着手
■ 標準工程（9ステップ）
受注・契約 → 現地調査 → 設計・図面 → 補助金申請 → 系統連系申請 →
機器発注・納品 → 設置工事 → 完了検査・連系 → 引渡し
※ 工程を増減したい場合は「進捗管理」シートの列を追加・削除し、数式範囲を調整してください。